## Sheet1
| September |  | Oktober |  |  |  | November |  |  | Desember
PROJECT WEEK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
PHASE ONE
Perencanaan dan Pembagian Tugas | Pembagian Jobdesk
PPT Proyek
PHASE TWO
Pembagian Awal |  | Desain Konsep Awal
Pembuatan Prototipe Awal
Pengembangan lanjut Hardware & Software
Validasi Prototipe Awal
PHASE THREE
Pengembangan Lanjutan dan Integrasi |  |  |  | Revisi Prototipe
Pengujian Fungsi Dasar Sistem
Pengembangan & Integrasi
Pengujian Sistem Keseluruhan
Pengoptimalan Sistem
Dokumentasi Awal
PHASE FOUR
Pengujian dan Penyempurnaan | [6 empty] | Uji Coba Intensif Sistem
Identifikasi Masalah & Bug
Penyempurnaan Sistem
Revisi Desain/Kode
Laporan Kemajuan
PHASE FIVE
Finalisasi dan Penyelesaian Proyek | [8 empty] | Finalisasi Hardware, Software, Desain
Uji Akhir Proyek
Persiapan & Presentasi Akhir Proyek
Evaluasi Proyek & Feedback
PROJECT END